## TimeLog
Subproject	Status/deadline	Deliverable	PA		AB		YP		JR		Total
(seq. order)			ETA	ETW	ETA	ETW	ETA	ETW	ETA	ETW	ETA	ETW
Project definition, litterature review	OK	-	2		4				4	4	10	4
Thematic framing (possible features, precise objectives)	OK	Proposal	0		2				2	2	4	2
Technical aspects (database management, text-mining implementation : JR ; citation network, technological class network : AB)	15/12/2015 – 15/02/2016	Technical WP	0		10				10	28	20	28
Empirical datamining	?	Results WP	0		12,5				12,5		25	0
Theoretical feedback, revision of mining techniques	?	-			5				5		10	0
Theoretical modeling, results interpretation, perspectives	15/04/16	Paper	5		5				0		10	0

Total			7	0	38,5	0	0	0	33,5	34	79	34